# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  404-2-77/2017-05

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  130

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(24.08.2017.године)

| Рок за достављање понуда | 25.09.2017. до 14,00 |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 25.09.2017. у 14,30 |

Дољевац, август 2017.год.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:  404-2-77/2017-05  , број одлуке   404-2-77/2017-05  од    18.08.2017.   године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број:   404-2-77/2017-05   од   18.08.2017.  године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   САНАЦИЈИ OБJEKTA ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  404-2-77/2017-05

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 11 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 18 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 29 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 33 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 34 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 35 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 36 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 47 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 126 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 127 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 128 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 129 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 130 |

Конкурсна документација има укупно   130   страна .

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:   Општина Дољевац   .

Адреса наручиоца:  ул. Николе Тесле број 121,    .

Матични број :   07171820    .

ПИБ:   100491448

Шифра делатности:   8411

Интернет страница наручиоца: www.opstinadoljevac.rs  .

Врста наручиоца:   Орган локалне самоуправе    .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.    404-2-77/2017-05   су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Службеник за јавне набавке, Јадранка Николић],

е-mail адреса (или број факса): opstina@opstinadoljevac.rs, 0184810054 lok. 12  .

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25 (двадесетпет)  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 404-2-77/2017-05  је извођење радова на  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ  У ПУКОВЦУ  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – Адаптација зграда;

45454000 – Радови на реконструкцији

45350000 – Машинске инсталације

45443000 – Фасадерски радови

45421000 – Столарски радови и уградња столарије

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на санацији објекта здравствене станице ПУКОВАЦ  у Пуковцу  у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Срђан Марјановић , телефон:   062/254-083 .

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова

(Општина Дољевац, Дољевац, катастарска парцела број 9150 КО Пуковац објекат Здравствене станице Пуковац у Пуковцу )

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца opstina@opstinadoljevac.rs  , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Срђан Марјановић  телефон 062/254-083   .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна набавка се спроводи на основу Идејног пројекта енергетске санације, санације и адаптације чији су саставни делови:

- свеска 1 – Пројекат архитектуре;

- свеска 3 – Пројекат хидротехничких инсталација;

- свеска 4 – Пројекат електроенергетских инсталација;

- свеска 5 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;

- свеска 6 – Пројекат машинских инсталација;

- Елаборат енергетске ефикасности;

- Елаборат заштите од пожара.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара.

Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву пожара“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 30.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „кипер“ комада 1 Лако доставно возило носивости до 3200кг комада 1 Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада 1 Комбинована машина – „Скип“ комада 1

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 25 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 850 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 или 853 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 или 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Б2 за обављање послова и извођење посебних система и мера заштите од пожара који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Дољевац ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ , ЈН бр. 404-2-77/2017-05, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  25.09.2017.    године, до  14,00   часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 130), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Дољевац ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ  – ЈН бр.  404-2-77/2017-05  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ  – ЈН бр.  404-2-77/2017-05   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку  САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ  – ЈН бр.  404-2-77/2017-05   - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ  – ЈН бр.  404-2-77/2017-05   - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове  САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ  не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  Здравствена станица Пуковац у Пуковцу, кат. парцела бр. 9150 КО  Пуковац.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Дољевац . Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општина Дољевац. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Дољевац . Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 25.09.2017а године, у 14,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац , просторијa: Сала  општинског Већа, спрат  1 .

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца   Општина Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, електронске поште на e-mail opstina@opstinadoljevac.rs   или факсом на број  018/4810-055 ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.    404-2-77/2017-05   ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: opstina@opstinadoljevac.rs. , факсом на број 018/4810-055  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ  ), ЈН број  404-2-77/2017-05

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ  У ПУКОВЦУ]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ набавке, бр [404-2-77/2017-05], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ бр.  404-2-77/2017-05 , поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општине Дољевац  са седиштем у  Дољевцу, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац , ПИБ 100491448  , кога заступа  Горан Љубић ,председник општине  (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана        године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ,ЈН. Бр. 404-2-77/2017-05,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Горан Љубић /председник/ МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ |
| Пуковац бб., на К.П. бр.9150 К.О. Пуковац |
| ОПШТА НАПОМЕНА Датом ценом извођач треба да обухвати сав рад, материјал, растур материјала, амортизацију, отпатке, транспорт, алат и зараду за све врсте грађевинских и занатских радова, уколико то није другачије у појединим позицијама назначено. У цену урачунати и све посебне услове рада, тако да се неће посебно обрачунавати. Пре достављања понуде, извођач је у обавези да обиђе локацију и упозна се са комплетном пројектно-техничком документацијом. Обрачун извршених радова вршиће се премеравањем стварно извршених радова на лицу места. Све мере обавезно узети на лицу места пре почетка радова. Мере које су дате у конкурсној документацији могу се користити као релативно прецизна информација и Наручилац не одговара за њихову прецизност. Напомена за АЛУ и ПВЦ столарију: Радионичке/уградбене мере треба да узме Извођач радова. |
|  |  | АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |
|  |  | I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.01 | Пажљива демонтажа прозора заједно са решеткама. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |
|  |  | површине до 2 м2 | ком | 11 |  |  |
|  |  | површине од 2-5 м2 | ком | 19 |  |  |
|  | 1.02 | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  |  | површине до 2 м2 | ком | 22 |  |  |
|  |  | површине од 2-5 м2 | ком | 2 |  |  |
|  |  | површине преко 5 м2 | ком | 2 |  |  |
|  | 1.03 | Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора врата и шалтера. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. За отвор шалтера уградити 2Л80 профила пре рушења као по детаљу. У цену улази и подупирање и Л профили. Обрачун по м3 зида. | м3 | 2 |  |  |
|  | 1.04 | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру заједно са соклом. Плочице на спрату у чекаоници и санитарном чворуи и ветробрану у приземљу. Обити плочице без скидања подлоге. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода. | м2 | 40 |  |  |
|  | 1.05 | Демонтажа спољашњих клима уређаја, њихово одлагање и поновна монтажа после израде фасаде. Пре демонтаже проверити њихову исправност коју треба да потврде инвеститор и надзор. Након поновне монтаже обезбедити да уређај несметано функционише што подрзумева уградњу свих потребних материјала у складу са упутствима произвођача. Обрачун по ком. | ком | 4 |  |  |
|  | 1.06 | Скидање слоја бетона испод пода, дебљине до 10 цм за санацију подова приземља и за шахту у подруму на местима која су назначена у пројекту. Скинути слој разбити, шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Обрачун по м2 слоја. | м2 | 13 |  |  |
|  | 1.07 | Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м2 тротоара. | м2 | 11 |  |  |
|  | 1.08 | Рушење дела прилазног пута од асфалта. Рушење асфалта извести заједно са скидањем подлоге. Асфалт исећи машином, тако да линија буде права и по пројекту. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м2 асфалта. | м2 | 6 |  |  |
|  | 1.09 | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру у подруму. Рушење зидова извести заједно са надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 1 |  |  |
|  | 1.1 | Рушење спољашњег подеста и степеника. Рушење подеста извести пажљиво. У цену улази и сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 плоче и степеника. | м2 | 7 |  |  |
|  | 1.11 | Демонтажа олука и олучних вертикала. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по мл лимарије. | м1 | 140 |  |  |
|  | 1.12 | Пажљива демонтажа металне ограде на свим степеништима и галеријама. Металну ограду пажљиво демонтирати, очистити, сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м2 ограде. | м2 | 13 |  |  |
|  | 1.13 | Демонтажа постојеће подне облоге од ПВЦ-а у свим просторијама. Скинути ПВЦ утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Подлогу очистити. Обрачун по м2 пода. | м2 | 310 |  |  |
|  | 1.14 | Обијање зидних керамичких плочица у свим ординацијама, wц-у на спрату и сокле од тераца на степеништима. Обити плочице без скидања малтера. Остале неравнине од лепка скинути, а површину очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 75 |  |  |
|  | 1.15 | Обијање малтера са унутрашњих зидова подрума. Површине зида очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 55 |  |  |
|  | 1.16 | Пажљива демонтажа металне ограде око парцеле заједно са капијама. Металну ограду пажљиво демонтирати, очистити, сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Стубиће ограде исећи у дну и водити рачуна да се темељни зид не оштети. Део цеви који остаје у темељу залити цем. малтером. У цену улази и малтер. Обрачун по м1 ограде заједно са капијама. | м1 | 190 |  |  |
|  | 1.17 | Рушење темељног зидића ограде од бетона. Рушење зидића до 10цм испод терена. Зидић димензија 20x30 у пресеку. Почетак и крај зидића извести равно. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м1 зидића. | м1 | 1.2 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2.01 | Ручни ископ земље у ламелама дужине до 1,00 м испод постојећих темеља, за израду нових спуштених темеља. Ископ извести према направљеном и одобреном распореду. Ископ извршити у ламелама као по пројекту наизменично. Земљу избацити и одвести на градилисну депонију. Након ископа дно темеља очистити шпахтама, метлицама и опрати водом. У цену улази и евентуално разупирање. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | м3 | 4.5 |  |  |
|  | 2.02 | Ручни ископ земље III категорије за рампу и улазно степениште у слоју до 30цм. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ископане земље. | м2 | 3 |  |  |
|  | 2.03 | Ручни ископ земље III категорије за тротоар и риголу у слоју до 10цм. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ископане земље. | м2 | 29 |  |  |
|  | 2.04 | Набавка, транспорт, разастирање у слоју до 10цм, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак за санирање подова у приземљу и за тротоаре. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног шљунка. | м3 | 5 |  |  |
|  | 2.05 | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима по 20-30цм, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак за спољашњи подест са рампом и степеницама, поред и испод темеља који се подбетонирава. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног шљунка. | м3 | 3 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3.01 | Зидање зида шалтера (у оквиру врата), д=25 цм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. Обрачун по м3 зида. | м3 | 0.3 |  |  |
|  | 3.02 | Зидање преградних зидова подрума дебљине 12 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. | м2 | 6.2 |  |  |
|  | 3.03 | Малтерисање зидова од опеке у продужним малтером у два слоја. Малтеристати све површине нових зидова. Нанети први па други слој. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 20 |  |  |
|  | 3.04 | Малтеристање уложина у зиду насталих после демонтаже столарије и осталих линијских оштећења на зидовима. Нанети први па други слој. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисаног оштећења. | м1 | 50 |  |  |
|  | 3.05 | Малтеристање шлицева у зидовима и плафонима насталих после монтаже електро и машинских инсталација. Нанети први па други слој. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисаног оштећења. | м1 | 50 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | IV БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4.01 | Подбетонирање постојећих темеља у ламелама дужине 1,00 м бетоном МБ 30. Пре почетка радова извођач је обавезан да направи редослед бетонирања ламела, уз обавезну сагласност надзора, Након ископа земље дно темељног зида добро очистити шпахтлама и челичним четкама од земље и опрати водом. Арматура РØ10/20 у оба правца у доњој зони. Обезбедити преклоп арматуре према другим ламелама по 50цм. Поставити оплату и извршити подбетонирање до висине 4-5 цм испод постојећег темеља. Након везивања бетона спој између дна постојећег темеља и ново бетонираног темеља подбити сувим бетоном справљеним са "јединицом". Затим извести остале ламеле по утврђеном распореду. У цену улази комплетан рад и материјал, са чишћењем, армирањем, оплатом, бетонирањем и подбијањем темеља. Обрачун по м3 темеља. | м3 | 1.6 |  |  |
|  | 4.02 | Израда спољног армирано бетонског подеста и степеника, марке МБ 30. Израдити оплату и армирати са Q188 у средини слоја подеста и косе плоче. Темељ степеника армирати као хоризонтални серклаж са 4xРØ12 и узенгијама Ø6/25цм (26x36цм) у дну стопе. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и арматура. Обрачун по м3 бетона. | м3 | 2 |  |  |
|  | 4.03 | Израда спољне армирано бетонске косе рампе, марке МБ 30 по детаљу из пројекта. Израдити оплату и армирати са Q188 у дну и врху рампе. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м3 | 1.6 |  |  |
|  | 4.04 | Израда подлоге за санацију пода од лако армираног бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 20. Подлогу армирати мрежастом арматуром Q188 и бетонирати. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. У цену улази и арматура. Обрачун по м2 подлоге. | м2 | 13 |  |  |
|  | 4.05 | Набавка и постављање бетонских ригола, димензија, 40x40x12 цм, у сивој боји. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере L:2, Спојнице фуговати и риголе очистити. Обрачун по мл риголе. | м1 | 14 |  |  |
|  | 4.06 | Набавка и поплочавање у слоју песка сивим "Бехатон" плочама, дебљине 5 цм, димензија 20x20 цм. Плоче поставити у слоју песка 3-5цм и спојнице фуговати. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 16 |  |  |
|  | 4.07 | Израда тротоара од лако армираног бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q188 и бетонирати. Тротоар димензија по детаљу. У цену улази и арматура. Обрачун по м2 тротоара. | м2 | 3.5 |  |  |
|  | 4.08 | Израда ивичњака тротоара од бехатон плоча. Ивичњак бетонски 7x20x50цм поставити у слоју бетона МБ20 са потребном нивелацијом. Ивичњак светло сиви. Са равном горњом површином. Утрошак бетона до 0,05м3/м1 ивичњака. Спојнице залити цем. малтером. У цену улази набавка ивичњака, потребан бетон и малтер. Обрачун по м1 ивичњака. | м1 | 5 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 5.01 | Израда хидроизолације подрумских подова и зидова. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Изолацију зидова радити само до 50цм од пода. | м2 | 50 |  |  |
|  | 5.02 | Набавка и уградња терхартије. Тер хартију уградити испод покривног лима, олука и самплеха нове надстрешнице. Обрачун по м2. | м2 | 17 |  |  |
|  | 5.03 | Постављање термоизолационих плоча тврде камене вуне дебљине д=8цм по целој површини међуспратне конструкције према негрејаном тавану, односно кровној конструкцији, а преко слоја парне бране типа Урса Сецо Про 100 или другог произвођача, али истих/бољих карактеристика. Густина камене вуне 130 кг/м³. Као заштита ТИ предвиђена је ПВЦ фолија. Обрачун по м² постављног изолационог система, са парном браном и ПВЦ фолијом, попису. Мере узети на лицу места. | м2 | 210 |  |  |
|  | 5.04 | Постављање термоизолационих плоча тврде камене вуне дебљине д=8цм са таванске стране забатних зидова и вертикалних површина денивелисане таванице. Плоче вуне лепити лепком за вуну у зависности од подлоге и типловати. Као завршни слој преко вуне иде први слој лепка дебљине 1-2мм у који се утапа ПВЦ 145г/м² мрежица. Након тога се наноси други слој у дебљини од 1-2мм, тако да у потпуности прекрије мрежицу у првом слоју. Густина камене вуне 130 кг/м³. Као заштита ТИ предвиђена је ПВЦ фолија. Обрачун по м² постављне изолација са ПВЦ фолијом. Мере узети на лицу места. | м2 | 55 |  |  |
|  | 5.05 | Израда хидроизолације пода приземља који је у додиру са тлом. Изолацију извести течним малтером на бази цемента и полимера са потребним адитивима за водонепропусност. Изолацију нанети четком, глетлицом или ваљком на постојећу бетонску подлогу коју треба очистити. Уградња у свему према упутству произвођача. Тип изолације СикаЛастиц1к или др. са сличним карактеристикама. | м2 | 125 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | VI ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 6.01 | Набавка, транспорт и уградња улазних двокрилних врата, израђених од ПВЦ профила са шест ваздушних комора, беле боје, са поцинкиваним челичним ојачањима унутар ПВЦ профила. Једно крило функционише стално, док је друго уштоповано и отвара се по потреби. Застакљене термоизолационим пакетом стакла 6+15+4 мм типа 4С, пуњеног аргоном. Крила снабдевена одговарајућим оковима, алуминијумским рукохватима и сигурносном бравом, алуминијумским квакама, цилиндричним улошцима и алуминијумским розетнама. Заптивање се постиже одговарајућим ЕПДМ профилима. Уградња се врши преко подконструкције од челичних профила 40x20x1.5мм. Отварање према шеми. Материјали, израда, уградња, детаљи, оков у свему према технологији произвођача. Максимални коефицијент проласка топлоте за цео склоп Уw=1,39 до 1,50 W/м2К. Столарија са валидним атестима. У цену улази и потконструкција. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  |  | 1. 200x297 cм | ком | 1 |  |  |
|  |  | 10. 135x258 cм | ком | 1 |  |  |
|  | 6.02 | Набавка, транспорт и уградња унутрашњих двокрилних шпилтер врата, израђених од ПВЦ профила са шест ваздушних комора, беле боје, са поцинкиваним челичним ојачањима унутар ПВЦ профила. Једно крило функционише стално, док је друго уштоповано и отвара се по потреби. Застакљене термоизолационим пакетом стакла 6+15+4 мм типа 4С, пуњеног аргоном. Крила снабдевена одговарајућим оковима и алуминијумским рукохватима. Заптивање се постиже одговарајућим ЕПДМ профилима. Уградња се врши преко подконструкције од челичних профила 40x20x1.5мм. Отварање према шеми. Материјали, израда, уградња, детаљи, оков у свему према технологији произвођача. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  |  | I. 200x297 cм | ком | 1 |  |  |
|  | 6.03 | Набавка, транспорт и уградња прозора, израђених од ПВЦ профила са шест ваздушних комора, беле боје, са поцинкиваним челичним ојачањима унутар ПВЦ профила. Застакљене термоизолационим пакетом стакла 6+15+4 мм типа 4С, пуњеног аргоном. Прозор са унутрашњом кутијом и спољашњом ролетном од ПВЦ-а. Доња хоризонтала прозорских рамова снабдевена "солбанк профилом" за прихват парапетних дасака и окапница. Парапетне даске од префабрикованих ПВЦ профила у боји прозора. Заптивање се постиже одговарајућим ЕПДМ профилима. Уградња се врши преко бочне подконструкције од укопаних слепих штокова. Отварање према шеми. Материјали, израда, уградња, детаљи, оков у свему према технологији произвођача и детаљу. Максимални коефицијент проласка топлоте за цео склоп Уw=1,39 до 1,50 W/м2К. Столарија са валидним атестима. У цену улазе и парапетна даска и потконструкција. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  |  | 2. димензија 175x140 цм | ком | 19 |  |  |
|  |  | 6. димензија 150x140 cм | ком | 2 |  |  |
|  |  | 8. димензија 120x140 cм | ком | 1 |  |  |
|  | 6.04 | Набавка, транспорт и уградња прозора, израђених од ПВЦ профила са шест ваздушних комора, беле боје, са поцинкиваним челичним ојачањима унутар ПВЦ профила. Застакљене термоизолационим пакетом стакла 6+15+4 мм типа 4С, пуњеног аргоном. Доња хоризонтала прозорских рамова снабдевена "солбанк профилом" за прихват парапетних дасака и окапница. Парапетне даске од префабрикованих ПВЦ профила у боји прозора. Заптивање се постиже одговарајућим ЕПДМ профилима. Уградња се врши преко подконструкције од челичних профила 40x20x1.5мм. Отварање према шеми. Материјали, израда, уградња, детаљи, оков у свему према технологији произвођача. Максимални коефицијент проласка топлоте за цео склоп Уw=1,39 до 1,50 W/м2К. Столарија са валидним атестима. У цену улазе и парапетна даска и потконструкција. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  |  | 3. димензија 55x80 cм | ком | 2 |  |  |
|  |  | 4. димензија 175x70 cм | ком | 2 |  |  |
|  |  | 7. димензија 70x80 cм | ком | 1 |  |  |
|  |  | 9. димензија 118x70 cм | ком | 3 |  |  |
|  | 6.05 | Набавка, транспорт и уградња улазних једнокрилних врата. Испуна од термоизолационог панела, са завршном обрадом од пластифицираног алуминијума у белој боји. Крило снабдевено одговарајућим оковом, сигурносном бравом, алуминијумским квакама, цилиндричним улошцима и алуминијумским розетнама. У свему осталом као под 6.01. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  |  | 5. 90x205 cм | ком | 1 |  |  |
|  | 6.06 | Набавка и уградња унутрашњих пуних једнокрилних врата израђених од ПВЦ профила са шест ваздушних комора, беле боје, са поцинкиваним челичним ојачањима унутар ПВЦ профила. Крило испуњено пвц панелом. Крило снабдевено одговарајућим оковом, алуминијумском кваком и бравом са цилиндричним улошком. У свему осталом, опис као под 6.01. |  |  |  |  |
|  |  | III. 90x205 cм | ком | 16 |  |  |
|  |  | IV. 70x205 cм | ком | 8 |  |  |
|  | 6.07 | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних пуних противпожарних врата са атестом за отпорност према пожару од 90 мин. Отварање врата према шеми. Израда и уградња врата према технологији специјализованог произвођача. Врата снабдети неопходним оковом и бравом са кључем и натписом "КОТЛАРНИЦА". |  |  |  |  |
|  |  | V. 90x190 cм | ком | 1 |  |  |
|  | 6.08 | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних пуних противпожарних врата са атестом за отпорност према пожару од 60 мин. Отварање врата према шеми. Израда и уградња врата према технологији специјализованог произвођача. Врата снабдети неопходним оковом, полугом и бравом са кључем. |  |  |  |  |
|  |  | II. 90x205 cм | ком | 1 |  |  |
|  | 6.09 | Набавка и уградња унутрашњих клизних једнокрилних врата. Врата монтирати у постојећи дрвени оквир. Крило врата од фурнираног медијапана са храстовим фурниром. Испуна од саћасте испуне. Вешање о горњу ал. шину и са доњом помоћном ал. вођицом. Ручица хромирана шипка дужине до 60цм са обе стране врата. Врата снабдети бравом са цилиндричним улошком. |  |  |  |  |
|  |  | IV. 100x218 cм | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | VII БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 7.01 | Израда и монтажа носеће конструкције надстрешнице. Све елементе конструкције заштитити од корозије, минизирати два пута и бојити бојом за метал. Надстрешница је правоугаоног облика габарита 7.58x2.00м и ослања се на постојећи објекат са две стране (са једном дужом и са једном краћом страном). Конструкција надстрешнице је хоризонтална, док је кровна облога формирана у нагибу од 2% од постојећег објекта. Носећу конструкцију представља роштиљни систем састављен од ХОП 120x80x5 и ХОП 40x40x2 и вешаљки Ø40.3. Две вешаљке су постављене под углом од цца 30º и фиксиране су за постојећи објекат на коти +1,06м у односу на хоризонталну раван конструкције. Сви челични елементи су премазани антикорозивним заштитом у систему 2+2. Основни материјал је челик квалитета С 235. Израда у свему према детаљу. Мере узети на лицу места. Обрачун по кг по опису. | кг | 315 |  |  |
|  | 7.02 | Израда и постављање ограде степеништа, галерија и рампе од Ал профила у свему према детаљу. Рукохвати Ø50, стубићи Ø40, испуна Ø16мм. Позиције: А, Б, Ц, Д и Ф. Обрачун по м2 ограде. | м2 | 25 |  |  |
|  | 7.03 | Израда и постављање рукохвата степеништа од Ал профила. Позиције: Ф (само рукохват за доњи крак), Г, Х и И. Рукохвати Ø50. Обрачун по м1 рукохвата. | м1 | 10 |  |  |
|  | 7.04 | Израда и постављање панелне ограде дворишта. Ограда типа панел 3д. Стубићи 50x50x1,5 са ножицом (плочицом) и пвц капом (чепом). Стубиће анкеровати у постојећи бетонски темељни зид анкер вијцима 4xМ10. Испуна од варене жице Ø5мм са пољима 5x20цм. Испуна је димензија 250x123цм са ојачањима у дну и врху. Испуну монтирати на стубиће адекватним пвц жабицама. Ограда и стубићи пластифицирани РАЛ7016. У свему по детаљу. Обрачун по м1 ограде. | м1 | 185 |  |  |
|  | 7.05 | Израда и постављање капија дворишта. Капије су две пешачке и једна колска. Стубићи 60x60x2 са ножицом (плочицом) и пвц капом (чепом). Стубиће анкеровати у постојећи бетонски темељни зид или бетонску подлогу анкер вијцима 4xМ10. Крила су рамови од чел. кутија 40x40x2 а испуна од варене жице Ø5мм са пољима 5x20цм. Капију снабдети шаркама и бравом са елзет кључем. Колска капија са три пара шарки а пешачка са једним. Колска капија са клином за фиксирање једног крила. Капија и стубићи пластифицирани РАЛ7016. У свему по детаљу. Обрачун по ком капије. |  |  |  |  |
|  |  | 100x134cм једнокрилна | ком | 2 |  |  |
|  |  | 300x134cм двокрилна | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 8.01 | Покривање надстрешнице пластифицираним челичним лимом, дебљине 0,60 мм заједно са опшивкама према зиду и хоризонталним олуком. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Боја лима светло сива. Обрачун по м2 покривене површине. | м2 | 13 |  |  |
|  | 8.02 | Израда и монтажа лежећих олука надстрешнице од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 66 цм, и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Боја лима светло сива. Обрачун по мл олука. | м1 | 10 |  |  |
|  | 8.03 | Израда и монтажа уводног лима (самплеха) крова од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 33 цм и дебљине 0,60 мм. Лим спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Боја лима светло сива. Пре уградње подићи први ред црепа и вратити га после уградње. Обрачун по мл олука. | м1 | 92 |  |  |
|  | 8.04 | Израда и монтажа висећих полукружних олука од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 33 цм, Р 15цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм. Боја лима светло сива. Обрачун по мл олука. | м1 | 92 |  |  |
|  | 8.05 | Израда и монтажа олучних цеви од пластфицираног лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Р10 цм, дебљине 0,860 мм. Поједини делови олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити барсилом. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити пластифицирану украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Боја лима светло сива. Обрачун по мл олучне цеви. | м1 | 50 |  |  |
|  | 8.06 | Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Боја лима светло сива. Обрачун по мл солбанка. | м1 | 47 |  |  |
|  | 8.07 | Набавка и уградња тачакастих снегобрана (цигла црвених) од УВ стабилног пластифицираног поцинкованог лима дебљине 1мм, ширине 30мм и дужине цца.38цм на сваких 60цм и то у једном реду. Обрачун по комаду. | ком | 110 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | IX КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 9.01 | Постављање зидних керамичких плочица у подруму и санитарном чвору на спрату, димензија 60x30 цм или сл. на лепак. Плочице I класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. На угловина поставити ал. угаоне лајсне. У цену улази и набавка плочица и лајсни. Обрачун по м2 плочица. | м2 | 100 |  |  |
|  | 9.02 | Постављање подних гранитних керамичких плочица, димензија 60x30 цм или сл. у подруму, степеништу за подрум и санитарном чвору на спрату. Плочице I класе са класом противклизности Р11, лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 пода. | м2 | 52 |  |  |
|  | 9.03 | Набавка гранита машински пикованог, машинска обрада и облагање чела и газишта спољних степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм, а чела дебљине 2 цм. Гранит светло сиви. Газишта са предњим заобљеним ивицама и профилацијом против клизања. Плоче газишта препустити у односу на вертикалне ивице до 2цм. Плоĉе поставити у цементном малтеру, фуговати, очистити спојнице и камен. Обрачун по мл степеника. | м1 | 15.2 |  |  |
|  | 9.04 | Набавка и постављање подних плоча од гранита, димензија 60x30x2 цм или сл, машински пикованог светло сиве боје. Плочама обложити улазни плато, подест и рампу. Плоче по потреби машински обрадити, поставити у цементном малтеру размере 1:3, фуговати и очистити. У цену улазе и припрема подлоге и фуговање. Обрачун по м2 пода. На рампи поставити ал. противклизне лајсне на сваких 30цм попречно у односу на пад. У цену улази и набавка плоча и лајсни. |  |  |  |  |
|  |  | гранит | м2 | 15.2 |  |  |
|  |  | противклизне лајсне | м1 | 9 |  |  |
|  | 9.05 | Постављање подне гранитне керамике на свим унутрашњим степеницама. Керамика димензија прилагођена газишту, фазонски комади са заобљеном предњом ивицом и профилацијом против клизања, текстуре и боје као светло сиви гранит. Плочице дебљине 8-10мм са класом противклизности Р11. Гранитну керамику И класе поставити у лепку. Подлогу претходно очистити. Постављене плочице фуговати и под очистити. Обрачун по м1 газишта. | м1 | 37.5 |  |  |
|  | 9.06 | Постављање подне гранитне керамике на унутрашњим подестима степеница. Керамика исте текстуре и боје (типа) као за газишта. Плочице дебљине 8-10мм са класом противклизности Р11. Гранитну керамику I класе поставити у лепку. Подлогу претходно очистити. Постављене плочице фуговати и под очистити. Обрачун по м2 подеста. | м2 | 6 |  |  |
|  | 9.07 | Постављање сокле од гранитне керамике, висине 10 цм. Гранитну керамику поставити на лепак. Плочица иста као за под. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У горњу ивицу сокле уградити угаону ал. лајсну У цену улази набавка керамике и лајсне. Обрачун по м л сокле. | м1 | 32 |  |  |
|  | 9.08 | Постављање зидних керамичких плочица у ординацијама иза умиваоника, димензија 60x30 цм или сл. на лепак. Плочице I класе, светло сиве боје, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. На угловина поставити ал. угаоне лајсне. У свему по детаљу. У цену улази и набавка плочица и лајсни. Обрачун по м2 плочица. | м2 | 18 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 10.01 | Набавка и постављање пода од Винфлеx трака у чекаоницама и ординацијама, хомогене подне облоге на бази ПВЦ. Траке су ширине 200 цм и дебљине 2,0 мм. Изведена подлога мора бити чврста, сува и по потреби је обрусити. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање до 10мм и фино је обрушити. Винфлеx траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим лепком. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Одмах по уградњи Винфлеx подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред зидова траке подићи 10цм. На сваком споју са зидом поставити угаоне холкер лајсне висине 10цм и траке налепити по упутству произвођача. Винфлеx под Tarkett Extra или сл. У цену улазе и холкер профили. Обрачун по м2 пода. | м2 | 300 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | X СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 11.01 | Израда преградног зида дебљине 100 мм у ординацији на спрату. Једнострука метална потконструкција обложена обострано једноструким гипс картонским плоћама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф W111. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила ЦW75, поставити камену вуну дебљине 75 мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвоћача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 10.3 |  |  |
|  | 11.02 | Израда и постављање пулта са стакленим параваном шалтера у приземљу. Пулт израдити од фурнираног медијапана дебљине 38мм и поставити на зид преко укопаних летвица са укуцавајућим анкерима и силиконским лепком. Стаклени параван израдити од каљеног стакла дебљине 8мм са тачкастим носачима стакла. У свему према детаљу из пројекта. Површина стакла је око 175x70цм са обрађеним ивицама а пулта 181x47цм са заобљеним ивицама р=10мм са обе горње подужне стране. Све мере проверити на лицу места. Обрачун паушално. | паu | 1 |  |  |
|  | 11.03 | Израда и постављање подлоге за олук и раван лим од ОСБ плоча дебљине 15мм за надстрешницу изнад улаза у објекат. Табле скројити и ушрафити за металну конструкцију надстрешнице. За олук направити корубе од ОСБ плоча као по детаљу. Обрачун по м2 уграђених плоча. | м2 | 21 |  |  |
|  | 11.04 | Облагање плафона надстрешнице гипс картонским плочама 12,5 мм, са израдом једноструке челичне потконструкције, систем Кнауф Дл 12. Једноструку потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 60\27 мм директно причвршћених за носиву челичну конструкцију и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 18 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | XII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 12.01 | Набавка и постављање на плафону подрума, термоизолационих Мултипор плоча дебљине 7.5цм или других сличних карактеристика, са припремом за израду термо плафона. Плоче су негориве (класа отпорности на пожар А). Плоче поставити као термо и звучну изолацију плафона преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини пвц мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка. Обрачун по м² обрађеног плафона. | м2 | 37 |  |  |
|  | 12.02 | Набавка и постављање на фасади, термоизолационих Мултипор плоча дебљине 10цм или других сличних карактеристика, са припремом за израду термо фасаде. Плоче су негориве (класа отпорности на пожар А. Плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини пвц мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка. Пре наношења акрилног малтера нанети слој прајмера по препоруци произвођача завршног акрила. Акрил нанети глет хоблом у дебљини слоја 2-2,5 мм и структуру извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним зарибавањем стиропором. Соклу фасаде висине око 1м завршно обрадити ISOMAT MARMOCRYL GRANIT 2.0мм у боји Г-130 или других сличних карактеристика. Остатак фасаде завршно обрадити са ISOMAT MARMOCRYL FINE 1.0мм у боји LFW 0101 или других сличних карактеристика. Обавезно уградити почетни челични поцинковани профил према упутству произвођача. Обрачун по м². | м2 | 440 |  |  |
|  | 12.03 | Набавка и постављање на зиду подрума према степеништу, термоизолационих Мултипор плоча дебљине 7,5цм или других сличних карактеристика, са припремом за израду термо фасаде. Плоче су негориве (класа отпорности на пожар А. Плоче поставити као термо и звучну изолацију зида преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини пвц мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка. Пре наношења акрилног малтера нанети слој прајмера по препоруци произвођача завршног акрила. Акрил нанети глет хоблом у дебљини слоја 2-2,5 мм и структуру извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним зарибавањем стиропором. Зид завршно обрадити са ISOMAT MARMOCRYL FINE 1.0мм у боји LFW 0101 или других сличних карактеристика. Обрачун по м². | м2 | 9 |  |  |
|  | 12.04 | Обрада стреха на фасади стиродуром д=2цм. Плоче стиродура лепити лепком за стиродур у зависности од подлоге (дрвена ламперија) и типловати. Као завршни слој преко стиродура иде први слој лепка дебљине 1-2мм у који се утапа ПВЦ 145г/м² мрежица. На споју стиродура и Мултипор термоизолационих плоча, као на преломима стрехе поставити ПВЦ угаоне лајсне. Након тога се наноси други слој у дебљини од 1-2мм, тако да у потпуности прекрије мрежицу у првом слоју. Пре наношења завршног фасадног слоја, површину је потребно обрусити. Завршни декоративни слој израђује се као у позицији 12.02. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м. | м1 | 92 |  |  |
|  | 12.05 | Обрада бочних страна рампе и платоа са ISOMAT MARMOCRYL GRANIT 2.0мм у боји Г-130 или других сличних карактеристика. Као завршни слој преко бетона иде први слој лепка дебљине 1-2мм у који се утапа ПВЦ 145г/м² мрежица. Након тога се наноси други слој у дебљини од 1-2мм, тако да у потпуности прекрије мрежицу у првом слоју. Пре наношења завршног фасадног слоја, површину је потребно обрусити. Завршни декоративни слој израђује се као у позицији 12.02. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м2. | м2 | 1.2 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | XIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 13.01 | Бојење са глетовањем зидова и плафона. Малтерисане зидове фарбане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. | м2 | 800 |  |  |
|  | 13.02 | Бојење сокле стоматолошке и ординације на спрату (нови преградни зид) ординације уљаном бојом. Извршити основно креĉење, глетовање и натапање фирнисом. Киловати и превући китом, брусити, надкитовати и бојити уљаном бојом први пут. Бојити уљаном бојом други пут. Боја и тон по узору на постојеће, као и висина сокле. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 26 |  |  |
|  | 13.03 | Бојење оштећења сокле после уградње столарије уљаном бојом. Извршити основно креĉење, глетовање и натапање фирнисом. Киловати и превући китом, брусити, надкитовати и бојити уљаном бојом први пут. Бојити уљаном бојом други пут. Боја и тон по узору на постојеће. Обраĉун по м1 обојене површине. | м2 | 80 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | XIV РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 14.01 | Завршно чишћење објекта. | м2 | 410 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  | А) | АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  |  | I. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: |  |
|  |  | II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |
|  |  | III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | IV. БЕТ. И АРМ. БЕТ. РАДОВИ: |  |
|  |  | V. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | VI. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: |  |
|  |  | VII. БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | VIII. ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | IX. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | X. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | XI. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |
|  |  | XII. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | XIII. МОЛЕР. ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | XIV. РАЗНИ РАДОВИ: |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : |  |
| ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.01 | Машинско сечење асфалта. Асфалт исећи по правим линијама за фотмирање рова ширине 40цм (две линије). По сечењу асфалт изломити пнеуматским чекићем, шут прикупити и уоватири на камион. Обрачун по м1 рова. | м1 | 4 |  |  |
|  | 1.02 | Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 рова. | м3 | 6 |  |  |
|  | 1.03 | Машински ископ земље, III категорије за шахту водомера. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 рова. | м3 | 23 |  |  |
|  | 1.04 | Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обраĉун по м3 набијеног песка, | м3 | 1.5 |  |  |
|  | 1.05 | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак уградити у ровове, испод и око шахта за водомере. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног шљунка. | м3 | 7 |  |  |
|  | 1.06 | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање земље из ископа. Земљу уградити у ровове за пролаз вододних цеви у делу где је травнати односно неасфалтирани део дворишта. Земљу насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3 набијене земље. | м3 | 3 |  |  |
|  | 1.07 | Израда шахта за водомер, од армираног бетона МБ 30. Израдити оплату и армирати зидове и под са Q188 у средини слоја а плочу са РØ10/10цм у оба правца у доњој зони. Мрежу преклопити на угловима зидова по 45цм (3 поља). У бетон уградити адитив за водонепропусност по упутству произвођача. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон уградити и неговати по прописима. Потребна арматура за шахт: 4 мреже Q188 (2x6м) и РØ10 у укупној дужини од 165м. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м3 зидова и плоча шахта. | м3 | 6 |  |  |
|  | 1.08 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за шахт, пречника 60 цм тежине 54 кг, пешачки и затворени пут. Поклопац поставити на шахт водомера. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду поклопца. | ком | 1 |  |  |
|  | 1.09 | Пробијање конструктивних зидова за пролаз водоводних цеви. Пробијање конструктивних зидова извршити пажљиво а око цеви закрпити рупе цем. малтером. У цену улази евентуално подупирање и скела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду отвора. | ком | 3 |  |  |
|  | 1.1 | Пажљиво шлицевање зида, од опеке и сечење постојећих поцинкованих цеви у ординацијама и санитарном чвору на спрату за реконструкцију водоводне инсталације испод умиваоника. Шут прикупити, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 15 |  |  |
|  | 1.11 | Довођење у првобитно стање шлицане асфалтне површине. Преко већ набијеног слоја шљунка излити асфалт у дебљини слоја као постојећи асфалт. Асфалтну траку ваљати до потребне збијености и равнати са околним асфалтом. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 4 |  |  |
|  | 1.12 | Израда шахте у подруму за смештај потопне пумпе од бетона МБ20. Шахта унутрашњих димензија 40x40x40цм са дебљином пода и зидова од 10цм. Бетон уградити и неговати. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | II ВОДОВОД |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2.01 | Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом. материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати основном и фарбом за метал 2 пута по избору пројектанта. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по мл цеви. |  |  |  |  |
|  |  | Пречника 63 мм | м1 | 36 |  |  |
|  |  | Пречника 50 мм | м1 | 4 |  |  |
|  | 2.02 | Набавка и монтажа полиетиленских водоводних цеви ХДПЕ 100, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање и по плафону подрума. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по мл цеви. |  |  |  |  |
|  |  | Пречника 110 мм | м1 | 3 |  |  |
|  |  | Пречника 75 мм | м1 | 10 |  |  |
|  |  | Пречника 50 мм | м1 | 18 |  |  |
|  | 2.03 | Набавка и монтажа ППР водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Цеви монтирати испод умиваоника у ординацијама и санитарном чвору на спрату. Цеви прикључити на постојеће поцинковане. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. Шлицеве закрпити цем. малтером. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м л цеви. |  |  |  |  |
|  |  | 20мм | м1 | 20 |  |  |
|  | 2.04 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 40мм, са тоĉкићем. Вентил поставити у подруму на споју старе и нове санитарне мреже. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 1 |  |  |
|  | 2.05 | Набавка и монтажа угаоног пропусног ЕК вентила, за умиваоник водокотлић, пречника л/2"xл/2", са ручком. Приликом монтаже вентила водити раĉуна да тоĉкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање бојлера и батерије и постављање розете. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 19 |  |  |
|  | 2.06 | Набавка и монтажа водомера са Волтмановом вертикалном турбином за воду, са прикључком 80мм, тип ВWВ-ИИ, "ИНСА" Београд или другог произвођача сличних техничких карактеристика. Максимална температура воде је +30 Ц, за називни притисак НП10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила од којих један има испусну славину, узводни и низводни усмеривач, холендере и одговарајући фитинг и две ЛГ цеви од 1м. Уградити хватач нечистоће са вентилом Ø80мм. Обрачун по комплету. | ком | 1 |  |  |
|  | 2.07 | Набавка и монтажа кућног вишемлазног пропелерног водомера за хладну воду, пречника 40мм, са мокрим механизмом, "ИНСА" Београд или другог произвођача сличних техничких карактеристика. Максимална температура воде је до +40 Ц, за називни притисак НП10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила од којих један има испусну славину, узводни и низводни усмеривач, холендере и одговарајући фитинг и регулатор притиска 40мм. Повезати грану са водомером са главном ЛГ цеви у шахти са свим неопходним цевима и финзима. Обрачун по комплету. | ком | 1 |  |  |
|  | 2.08 | Демонтажа дела постојећих цеви за воду у подруму и цеви хидрантске мреже у приземљу. Цеви исећи и одложити на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 3 |  |  |
|  | 2.09 | Набавка и монтаţа зидног хидранта,са прикључком, пречника 2". Метални ормарић димензија 50x50 приĉврстити по детаљу. У ормарићу испоруĉити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу. Обрачун по комаду хидранта. | ком | 2 |  |  |
|  | 2.1 | Набавка и монтажа надземног хидранта Ø80мм са орманом са опремом за надземни хидрант. Надземни хидрант повезати на спољну хидрантску мрежу преко ЛГ вентила са УГ. Стојећи метални ормарић димензија 1080x540x200 мм. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 4 комада црева пречника 52 мм тревира дужине 15 м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
|  | 2.11 | Набавка и монтажа славине 1/2" са холендером и цревом дужине 10м. Славину прикључити на главни вод у подруму цевима ППР 20мм вођеним по зиду. Уз славину уградити и вентил 1/2". У цену улазе славина, црево, вентил, цеви у дужини до 1м и фитнинг. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |
|  | 2.12 | Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, према техниĉким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун паушално. | пау | 1 |  |  |
|  | 2.13 | Демотажа постојеће хидрантске мреже. Демонтирати само видне поцинковане цеви у приземљу и спрату и штоповати пресеке. Обрачун по м1. | м1 | 3 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | III КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3.01 | Набавка и монтажа ПВЦ цеви за повезивање потопне пумпе у подруму. Цев повезати са потопном пумпом и по зиду и плафону водити до постојеће канализационе цеви Ø160 и повезати их. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  |  | Пречника 32 мм | м1 | 3.5 |  |  |
|  | 3.02 | Набавка и монтажа потопне пумпе за прљаву воду у подруму. Пумпа стојећа са пловком типа Метабо 18000СН или сл. Снаге 1100W. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |
|  | 3.03 | Набавка и монтажа пвц цеви Ø160 и Ø110 и измештање дела канализационе хоризонтале и вертикале. Хоризонталу скратити до новопројектованог преградног зида и направити продор кроз плочу подрума за пролаз вертикале. Вертикалу поставити у wц-у у приземљу уз зид и прикључити је на постојећу испод плафона приземља. Вертикалу прикључити на хоризонталу преко редукције и лука 2xЛ45°Ø160. Поставити ревизиони комад на вертикали на 30цм од пода. Вертикала је Ø110. У цену улази сав потребан материјал, крпљење рупа цем. малтером, изношење шута. Обрачун по м1 цеви. |  |  |  |  |
|  |  | Ø160 | м1 | 1.5 |  |  |
|  |  | Ø110 | м1 | 3.5 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4.01 | Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом за воду. Демонтирати умиваоник и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. | ком | 14 |  |  |
|  | 4.02 | Пажљива демонтажа wc шоље са водокотлићем и цеви. Демонтирати шољу и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. | ком | 2 |  |  |
|  | 4.03 | Пажљива демонтажа кухињског ел. Бојлера и огледала у ординацијама. Демонтирати бојлер и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. | ком | 9 |  |  |
|  | 4.04 | Набавка и монтажа керамичког конзолног умиваоника, са стојећом батеријом. Умиваоник за зид приĉврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима преко подметача од гуме. Поставити стојећу једноручну батерију за топлу и хладну воду и са три (две) цеви повезати са хладном водом и бојлером. Умиваоник повезати са одводом хромиранирн сифоном са розетом, чепом и ланцем. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. У цену улази умиваоник, батерија и сифон. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | умиваоник 60цм | ком | 12 |  |  |
|  |  | умиваоник 45цм | ком | 2 |  |  |
|  |  | сифон хромирани | ком | 14 |  |  |
|  |  | једноручна батерија са три цеви | ком | 11 |  |  |
|  |  | једноручна батерија са две цеви | ком | 3 |  |  |
|  | 4.05 | Набавка и монтажа нискомонтажног електричног прохромског бојлера, запремине 5 литара, по избору пројектанта. Бојлер поставити на зиду испод умиваоника и повезати са електричном енергијом. | ком | 11 |  |  |
|  | 4.06 | Набавка и монтажа електричног високомонтажног бојлера, запремине 50 литара, по избору пројектанта. Уз бојлер испоруĉити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевĉице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електриĉном енергијом. Обраĉун по комаду бојлера. | ком | 1 |  |  |
|  | 4.07 | Набавка и монтажа комплет WЦ шоље. типа Симплон, домаће производње л класе. Спој WЦ шоије са канализационом мрежом урадити са "гензиом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Сољу преко гумених подметаĉа приĉврстити месинганим шрафовима. Пластични водокотлић поставити са потезаĉем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за сољу од тешке пластике. Сољу и опрему наруĉити по избору пројектанта. Обраĉун по комаду шоље, комплет. | ком | 2 |  |  |
|  | 4.08 | Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 цм и хромиране полице са стаклом, по избору пројектанта. Огледало и полицу поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. Обрачун по комаду огледала и полице. | ком | 14 |  |  |
|  | 4.09 | Набавка и постављање хромираног фиксног држача пешкира и хромиране сапуњаре, по избору пројектанта. Обрачун по комаду држача пешкира и сапуњаре. | ком | 14 |  |  |
|  | 4.1 | Набавка и постављање кутије за тоалет папир, у ролни, по избору пројектанта. Обрачун по комаду кутије. | ком | 2 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  |  | I. ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |
|  |  | II. ВОДОВОД: |  |
|  |  | III. КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |
|  |  | IV. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| В) РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |
| I. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 | Демонтажа постојећег горионика за лако лож уље тип Weishaupt WL 20-А, комплет са припадајућим филтерима и арматуром, изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м, и предаја Инвеститору уз записник. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег челичног топловодног котла капацитета 60кW, изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м, и предаја Инвеститору уз записник. У оквиру ставке предвиђено је пражњење комплетне инсталације радијаторског грејања у објекту. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.3 | Демонтажа затворене експанзионе посуде, остале пратеће арматуре, вентила сигурности и лоптастих славина, изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м и предаја Инвеститору уз записник. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.4 | Демонтажа димних канала, изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м и предаја Инвеститору уз записник. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.5 | Демонтажа преостале ситне пратеће опреме и елемената котларнице изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м и предаја Инвеститору уз записник. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.6 | Демонтажа постојећег резервоара на лако лож уље запремине 3м³, изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м и предаја Инвеститору уз записник. Резервоар је потребно претходно испразнити и ошистити од остатака лож уља. Приликом демонтаже обезбедити све неопходне сигурносне мере. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.7 | Демонтажа челичног димњака пречника Ø250мм, висине Х=11м, комплет са изолацијом од минералне вуне дебљине 80мм у облози од поцинкованог лима, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м и предаја Инвеститору уз записник. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 1.8 | Демонтажа радијаторских вентила и навијака са постојећих радијатора, као и постојећих радијаторских веза, изношење из објекта, одлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до 50м и предаја Инвеститору уз записник. | кпл. | 31 |  |  |
|  | 1.9 | За припремно-завршне радове, спољни и унутрашњи транспорт транспортом материјала и алата узима се 3% од свих претходних позиција. |  | 0.03 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| II. МОНТАЖНО - ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТУ |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2.1 | Скидање свих радијатора у објекту, изношење из објекта, испирање и враћање на постојеће позиције. |  |  |  |  |
|  |  | Напомена: 28 радијатора су челични ливени радијатори, док су 2 радијатора ливени панелни радијатори. Просечна величина је 15-18 чланака. |  |  |  |  |
|  |  |  | кпл. | 30 |  |  |
|  | 2.2 | Демонтажа постојећег челичног ливеног чланкастог радијатора 2x680/4 из просторије број 118 и његово спајање са постојећим радијатором величине 9x680/4 у просторији број 103, комплет са одсецањем и блиндирањем постојеће радијаторске везе. Предвидети сав потребан пратећи материјал, спојнице и заптиваче. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 2.3 | Демонтажа постојећег челичног ливеног чланкастог радијатора 9x680/4 из просторије број 101 и монтажа на нову позицију, према графичкој документацији. Предвидети сав потребан пратећи материјал, спојнице и заптиваче. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 2.4 | Замена места постојећих челичних ливених чланкастих радијатора 9x680/4 из просторије број 111 и радијатора 14x680/4 у просторији број 110. Предвидети сав потребан пратећи материјал, спојнице и заптиваче. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 2.5 | Замена места постојећих челичних ливених чланкастих радијатора 10x680/4 из просторије број 108 и радијатора 14x680/4 у просторији број 102. Предвидети сав потребан пратећи материјал, спојнице и заптиваче. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 2.6 | Демонтажа постојећег челичног ливеног чланкастог радијатора 18x680/4 из просторије број 214, прерада и формирање 3 радијатора са по 3, 5 и 10 чланака и њихова монтажа на место према графичкој документацији. | кпл. | 3 |  |  |
|  | 2.7 | Набавка, испорука и монтажа радијаторских термостатских вентила, угаоних, комплет са термоглавом, производ Herz или сл., величине ДН15 (Р1/2") | ком. | 22 |  |  |
|  | 2.8 | Набавка, испорука и монтажа радијаторских вентила, угаоних, производ Herz или сл., величине ДН15 (Р1/2") | ком. | 9 |  |  |
|  | 2.9 | Набавка, испорука и монтажа радијаторских угаоних навијака Р1/2" | ком. | 31 |  |  |
|  | 2.1 | Набавка, испорука и монтажа радијаторског редуцир чепа Р5/4"-Р1/2" | ком. | 71 |  |  |
|  | 2.11 | Набавка, испорука и монтажа слепи радијаторског чепа димензије Р5/4". | ком. | 46 |  |  |
|  | 2.12 | Набавка, испорука и монтажа ручног одзрачног вентила за уградњу на радијатор Р 1/2" | ком. | 12 |  |  |
|  | 2.13 | Набавка, испорука и монтажа испусне котловске славине за уградњу на потопљеним грејним телима Р1/2" | ком. | 2 |  |  |
|  | 2.14 | Набавка, испорука и монтажа косих балансних вентила, за подешавање протока топле воде у инсталацији, тип Стромах, производ Herz, ДН25 ПН16 (Р1"), или сл. | ком. | 2 |  |  |
|  | 2.15 | Набавка, испорука и монтажа лоптастих вентила са полугом, на навој, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - ДН25 ПН16 | ком. | 2 |  |  |
|  | 2.16 | Набавка, испорука и монтажа аутоматског одзрачног лонца са неповратном опругом и "мини" кугластом славином, прави, ДН15 ПН16 (Р1/2"). У оквиру ставке предвиђена је претходна демонтажа старих одзрачних лонаца. | кпл. | 2 |  |  |
|  | 2.17 | Челичне шавне или безшавне цеви, за инсталацију грејања, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - Ø21.3x2 | 'м | 90 |  |  |
|  |  | - Ø26.9x2.3 | 'м | 6 |  |  |
|  | 2.18 | За спојни и заптивни материјал, електроде, боце и жице за заваривање, брусне плоче и елементе за вешање и ослањање цеви, и остали пратећи прибор, узима се 50% од позиције цеви. |  | 0.5 |  |  |
|  | 2.19 | Испирање комплетне инсталације у објекту. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 2.2 | Испитивање цеви и опреме на хладни водени притисак од 4 бар-а у трајању од 6 сати и израда записника о испитивању. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 2.21 | Чишћење нових цеви и делова постојеће цевне мреже и радијатора од рђе и нечистоћа и минизирање двоструким слојем минијума. | м² | 10 |  |  |
|  | 2.22 | Бојење цеви, ослонаца и радијатора завршном лак бојом отпорном на повишене температуре у тону по избору инвеститора | м² | 125 |  |  |
|  | 2.23 | За припремно-завршне радове, спољни и унутрашњи транспорт транспортом материјала и алата узима се 3% од свих претходних позиција. |  | 0.03 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | III. ИНСТАЛАЦИЈА У КОТЛАРНИЦИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3.1 | Набавка, испорука и монтажа топловодног котла за рад пелет са могућношћу рада и на чврсто гориво, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  |  | - капацитет за рад на пелет 65 кW |  |  |  |  |
|  |  | - тип КБМ 65 |  |  |  |  |
|  |  | - прикључак димњаче ф180мм |  |  |  |  |
|  |  | - прикључак инсталације ДН40 ПН16 (Р6/4") |  |  |  |  |
|  |  | - маса котла 340 кг |  |  |  |  |
|  |  | - садржај воде у котлу 150 л |  |  |  |  |
|  |  | - производ "Еко Стар", Књажевац |  |  |  |  |
|  |  |  | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.2 | Набавка, испорука и монтажа система за сагоревање пелета, следећег састава |  |  |  |  |
|  |  | - горионик за сагоревање пелета капацитета 65 кW |  |  |  |  |
|  |  | - пужни транспортер за снабдевање горионика пелетом |  |  |  |  |
|  |  | - аутоматска регулација рада пелета |  |  |  |  |
|  |  | - дневни резервоар за смештај пелета, минималне запремине 200л |  |  |  |  |
|  |  | - тип ПГ-70 |  |  |  |  |
|  |  | - производ "Еко Стар", Књажевац |  |  |  |  |
|  |  |  | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.3 | Набавка, испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са холендерима, тип УПС 32-80 Ф 220, производње Грундфосс, или сл. | ком | 1 |  |  |
|  | 3.4 | Монтажа претходно демонтиране циркулационе пумпе комплет са холендерима, тип ГХН 32/60, производње ИМП. | ком | 1 |  |  |
|  | 3.5 | Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила са ручном регулацијом на навој ДН32 ПН6 | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.6 | Набавка, испорука и монтажа затвореног експанзионог суда са мембраном, запремине В=50л, комплет са вентилом сигурности Р3/4" баждареним на притисак отварања 2.8бар | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.7 | Набавка, испорука и монтажа лоптастог вентила са холендером и ручком, на навој, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - ДН40 ПН16 | ком. | 3 |  |  |
|  |  | - ДН32 ПН16 | ком. | 5 |  |  |
|  | 3.8 | Славина за пуњење и пражњење са ланцом, Р1/2" | ком. | 1 |  |  |
|  | 3.9 | Хватач нечистоће са навојем, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - ДН40 ПН16 | ком. | 1 |  |  |
|  | 3.1 | Неповратни вентил са навојем, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - ДН32 ПН16 | ком. | 2 |  |  |
|  | 3.11 | Термо-манометар, опсега мерења 0-6бар и 0-120°Ц | ком | 1 |  |  |
|  | 3.12 | Биметални термометар, опсега мерења 0-120°Ц | ком | 1 |  |  |
|  | 3.13 | Налегајући термостат, опсега регулације 0-90°Ц | ком | 1 |  |  |
|  | 3.14 | Челични димњак са дуплом оплатом од нерђајућег челика, пречника Ø180мм, висине Х=9м, комплет са прикључним елементом, отвором за чишћење и завршном капом. Оплата у боји по избору Инвеститора. Производ Терморад или сл. Димњак се поставља на постојеће постоље са ког је претходно демонтиран димњак. | кпл. | 1 |  |  |
|  |  | Напомена: Пре монтаже проверити стање постојећег постоља, и уколико је потребно извршити његову поправку. Пре наручивања димњака проверити позицију прикључка димоводне цеви на димњак. |  |  |  |  |
|  | 3.15 | Димоводни канал дужине 1м, пречника Ø180мм | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.16 | Вентилационе решетке за уградњу у прозор котларнице, комплет са заштитном мрежицом која спречава улаз инсеката, димензија 500x300мм | ком. | 2 |  |  |
|  | 3.17 | Челичне шавне или безшавне цеви, за инсталацију грејања, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - Ø21.3x2 | 'м | 2 |  |  |
|  |  | - Ø26.9x2.3 | 'м | 1 |  |  |
|  |  | - Ø33.7x2.6 | 'м | 2 |  |  |
|  |  | - Ø42.4x2.6 | 'м | 3 |  |  |
|  |  | - Ø48.3x2.6 | 'м | 6 |  |  |
|  | 3.18 | За спојни и заптивни материјал, електроде, боце и жице за заваривање, брусне плоче и елементе за вешање и ослањање цеви, и остали пратећи прибор, узима се 50% од позиције цеви. |  | 0.5 |  |  |
|  | 3.19 | Испитивање цеви и опреме на хладни водени притисак од 4 бар-а у трајању од 6 сати и израда записника о испитивању. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.2 | Чишћење нових цеви и делова постојеће цевне мреже и ослонаца од рђе и нечистоћа и минизирање двоструким слојем минијума. | м² | 5 |  |  |
|  | 3.21 | Изолација нових делова цевне мреже сунђерастом изолацијом за топлу воду, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  |  | - Ø22x13 | 'м | 2 |  |  |
|  |  | - Ø28x13 | 'м | 1 |  |  |
|  |  | - Ø35x13 | 'м | 2 |  |  |
|  |  | - Ø42x13 | 'м | 3 |  |  |
|  |  | - Ø48x13 | 'м | 6 |  |  |
|  | 3.22 | Пуштање инсталације у рад са подешавањем параметара. | кпл. | 1 |  |  |
|  | 3.23 | За припремно-завршне радове, спољни и унутрашњи транспорт транспортом материјала и алата узима се 3% од свих претходних позиција. |  | 0.03 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  |  | I. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
|  |  | II. МОНТАЖНО - ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТУ |  |
|  |  | III. ИНСТАЛАЦИЈА У КОТЛАРНИЦИ |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| Г) |  | ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Реконструкција постојећег мерно разводног ормана МРО 2 трофазна двотарифна бројила и уклопни сат се задржавају. Кућиште ормана се задржава са постојећим габаритима. |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажа постојеће старе опреме |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком Компакт прекидач ДПX3 160 МТ 3П 63А 25КА, Легранд или сл. |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком ДПX3 ОКИДАЦ НАПОНСКИ, Легранд или сл. |  |  |  |  |
|  |  | уградња нових 3 ком.аутоматских осигураца "Ц" 50А,(лимитатори испред бројила здравствене станице) Легранд или сл. |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком СТОП тастер за на врата ормана Легранд или сл. |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком аутоматски осигурач "Б"6А (ознака "Стално напајање") |  |  |  |  |
|  |  | уградња нових 3 ком.аутоматских осигураца "Ц" 20А, Легранд или сл. |  |  |  |  |
|  |  | уградња нових 3 ком.аутоматских осигураца "Ц" 40А, Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња нових 30 ком.аутоматских осигураца "Б" 16А ,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња нових 18 ком.аутоматских осигураца "Б" 10А ,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња ФИД 63/0,5А-1ком,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња ФИД 25/0,5А-1ком,Легранд или сл, |  |  |  |  |
|  |  | уградња 1 ком ГС63А,(на врата ормана),Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња 1 ком ГС40А, (на врата ормана) Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња 2 ком ГС10А(на врата ормана), Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | редне клеме, уводнице и остали неспецифицирани материјал. | ком | 1 |  |  |
| 2 | 2 | Испорука и монтажа разводног ормана РТ-1 израдјене од два пута декапираног лима или пластичног материјала, прилагођене за уградњу у зид, у коју је уградјена следећа опрема: |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком.ГС склопка 40А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | уградња ФИД 40/0,5А-1ком,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 9 ком.аутоматских осигурача 10А ,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 28 ком.аутоматских осигурача 16А |  |  |  |  |
|  |  | редне клеме, уводнице и остали не специфицирани материјал. | ком | 1 |  |  |
| 3 | 3 | Испорука и монтажа разводног ормана РТ-к израдјене од пластичног материјала или декапираног лима у боји по захтеву инвеститора, прилагођене за уградњу на зид, у коју је уградјена следећа опрема: |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком.ФИД склопка 25/0,5А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком.ГС склопка 25А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 4 ком.аутоматских осигурача 10А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком.аутоматских осигурача 6А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 4 ком.аутоматских осигурача 16А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 1 ком.изборни ГС прекидач1-0-2, 10А, Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 2 ком. ГС прекидач, 10А,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 2 ком.контактор 9А, 220В,Легранд или сл |  |  |  |  |
|  |  | 2 ком.биметал (0,4-0,63А), Легранд или сл. (ускладити са испорученим пумпама) |  |  |  |  |
|  |  | редне клеме, уводнице, и остали не специфицирани материјал. | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| 2 |  | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |  |
| 1 |  | Испорука материјала и израда напојног вода за лифт каблом типа Н2XХ-Ј 5x10мм2 , од МРО до РТ 1 плаћа се комплет материјал и рад по метру укупне дужине. НАПОМЕНА:Тачну дужину измерити на лицу места уз присуство надзорног органа. | м | 10 |  |  |
| 2 |  | Испорука материјала и израда напојног вода каблом типа Н2XХ-Ј 5x4мм2 у зиду под малтером, од МРО до РТ-к. Плаћа се комплет материјал и рад по метру укупне дужине. НАПОМЕНА:Тачну дужину измерити на лицу места уз присуство надзорног органа. | м | 18 |  |  |
| 3 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |
| 1 |  | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником Н2XХ-Ј 2,3,4x1.5мм2, у зиду под малтером, комплет са уградњом разводних кутија,"веко" стезаљки. Просечна дужина сијаличног места 9м. | Ком | 95 |  |  |
| 2 |  | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником Н2XХ-Ј 2,3x1.5мм2, по зиду на обујмице, комплет са уградњом ОГ разводних кутија,"веко" стезаљки. Просечна дужина сијаличног места 9м. | Ком | 3 |  |  |
| 3 |  | Испорука материјала и израда инсталације степенишног сијаличног места проводником Н2XХ-Ј 4x1.5мм2, у зиду под малтером, комплет са уградњом разводних кутија,"веко" стезаљки Просечна дужина сијаличног места 18м. | Ком | 3 |  |  |
| 4 |  | Испорука и уградња једнополне, склопке (прекидача) 10А 250В за у зид СРПС Н.Е3.130. сличне типу Металка Мајур | Ком | 7 |  |  |
| 5 |  | Испорука и уградња серијске склопке (прекидача) 10А 250В за у зид СРПС Н.Е3.130. сличне типу Металка Мајур | Ком | 20 |  |  |
| 6 |  | Испорука и уградња наизменицне склопке (прекидача) 10А 250В за у зид СРПС Н.Е3.130. сличне типу Металка Мајур | Ком | 4 |  |  |
| 7 |  | Испорука и уградња ОГ једнополне, склопке (прекидача) 10А 250В за на зид у котларници. сличне типу Металка Мајур | Ком | 2 |  |  |
| 8 |  | Испорука материјала и израда инсталације моно-фазног прикључног места проводником типа Н2XХ-Ј 3x2.5мм2 у зиду под малтером са израдом жлебова, уградњом разводне кутије "веко" стезаљке и прикључнице 10/16А 250В СРПС.Н.Е3.501/532 двополне за у зид са контактом за уземљење и порцуланским улошком. Просечна дужина прикључног места 10м. | ком | 23 |  |  |
| 9 |  | Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места проводником Н2XХ-Ј 3x2.5мм2 у зиду под малтером комплет са израдом жлебова, са уградњом двоструке прикључнице 16А СРПС.Н.Е3.501/532 и монтажном кутијом 70мм тип Ц СРПС.Н.Е1.122 са контактом за уземљење и нултим контактом (двополна са порцеланским улошком). Просечна дужина прикључног места 10м. | Ком | 14 |  |  |
| 10 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за прикљуцак бојлера у купатилу каблом типа Н2XХ-Ј 3x2,5мм у зиду под малтером комплет са израдом злебова и уградњом КИП прекидача 16А.Просецна дузина прикљуцног места 15м. | Ком | 2 |  |  |
| 11 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за прикључак клима уређаја каблом типа Н2XХ-Ј-3x2,5мм у зиду под малтером, комплет са израдом злебова и уградњом разводне кутије "веко" стезаљке и прикључнице 10/16А 250В СРПС.Н.Е3.501/532 двополне за у зид са контактом за уземљење и порцуланским улошком. Просечна дужина прикључног места 20м. | Ком | 13 |  |  |
| 12 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за прикљуцак бојлера у ординацијама са уградњом кип прекидаца и монофазне утичнице, каблом тип Н2XХ-Ј 3x2,5мм у зиду под малтером комплет са израдом злебова и уградњом разводне кутије.Просецна дужина прикључног места 18м. | Ком | 12 |  |  |
| 13 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за прикључак горионика и пумпе у шахти у подрумском делу каблом тип Н2XХ-Ј 3x2,5мм на обујмицама по зиду и са уградњиом ОГ монофазне утичнице. Просечна дужина прикључног места 12м. | Ком | 2 |  |  |
| 14 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за прикључак радне и резервне пумпе у подрумском делу каблом тип Н2XХ-Ј 3x2,5мм на обујмицама по зиду.Просечна дужина прикључног места 10м. | Ком | 2 |  |  |
| 15 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за прикључак термостата у подрумском делу каблом тип Н2XХ-Ј 2x1,5мм на обујмицама по зиду. Просечна дужина прикључног места 10м. | Ком | 1 |  |  |
| 16 |  | Испорука материјала и израда инсталације извода за напајање ПП централе и алармне централе каблом типа Н2XХ-Ј 3x2,5мм у зиду под малтером комплет са израдом злебова. Просецна дужина прикључног места 7м. | Ком | 2 |  |  |
| 17 |  | Испорука и уградња кабла П/Y 1x16мм за повезивање Рек ормана и других металних маса (уб санитарним чворовима) | м | 50 |  |  |
| 18 |  | Израда веза каблом П/Y 1x16мм за повезивање металних маса(металне цеви, опрема у котларници) на сабирницу за изједначавање потенцијала, као и израда веза (проводник 0,5м са папучицама на обе стране) за премошћавање вентила, пумпи и др., у котларници | пауш | 1 |  |  |
| 19 |  | Испитивање инсталације и издавање струцног налаза од стране овлашћене организације. | пауш | 1 |  |  |
| 20 |  | Заптивање места продора кабла на граници ПП сектора противпожарним премазима и ПП малтером, ватроотпорности 2х | кг | 5 |  |  |
| 21 |  | Демонтажа постојеће инсталације и електрогалантерије, сортирање и предаја инвеститору | пауш | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| 4 |  | ИНСТАЛАЦИЈА СИГУРОНОСНО-ПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |  |
| 1 |  | Испорука материјала и израда инсталације прикључног места за везу паничних светиљки, проводником типа Н2XХ-Ј 3x1.5мм2, у зиду испод малтера са уградњом разводних кутија "веко" стезаљке. Просечна дужина прикључног места 15м. | Ком | 10 |  |  |
| 2 |  | Испорука и монтажа сигурносних ПАНИК светиљки на зид или плафон типа "Олyмпиа" или сличне са НиЦд батеријом напајане напоном 220В/50Хз, са уцртаном стрелицом о смеру изласка или натписом ИЗЛАЗ према цртежима, и флуоресцентном сијалицом 8W и аутоматским колом за пуњење батерије. Степен аутономије светиљке је 3 сата | Ком | 10 |  |  |
| 5 |  | СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ |  |  |  |  |
| 1 |  | Надградна лед светиљка 1200, 39W,4000К ИП65 ОСРАМ, или слично | ком | 3 |  |  |
| 2 |  | Лед рефлектор 50W ИП65 боја црна Ледванце ОСРАМ, или слично, | ком | 4 |  |  |
| 3 |  | Надградна лед светиљка Ø35цм 18W 4000К Ледванце ОСРАМ, или слично, | ком | 1 |  |  |
| 4 |  | Надградна лед светиљка Ø40цм 24W 4000К Ледванце ОСРАМ, или слично | ком | 18 |  |  |
| 5 |  | Уградна лед светиљка 13,5W ИП44 дубина уградње мин 12цм ОСРАМ, или слично | ком | 5 |  |  |
| 6 |  | Надградни лед панел 60x60цм 32W 4000К ТХОРН, или слично | ком | 55 |  |  |
| 7 |  | Надградна плафонска светиљка дифузор стакло ИП44 са грлом Е27 ЛЕГРАНД са ЛЕД ПТХОМ РТФ ЦЛА100 12W/827 Е27 ФИЛ ОСРАМ, или слично | ком | 15 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| 6 |  | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 |  | Постојећи темељни уземљивач Фе/Зн траком 25x4 мм типа П 25 СРПС Н.Б4.901Ц0000.Трака је положена у темељ објекта . Проверити отпор распростирања | пауш | 1 |  |  |
| 2 |  | Демонтажа постојеће громобранске инсталације по крову и по зидовима. | пауш | 1 |  |  |
| 2 |  | Испорука материјала и израда мерног споја.Мерни спој извести раздвојником типа Д ''трака-трака''СРПС Н.Б4.932 на висини 1,5-1,7 м од коте тротоара. | Ком | 4 |  |  |
| 3 |  | Испорука материјала и израда веза на тракастом уземљивачу, за спусне водове и СИП медјусобно спајање Фе/Зн траком типа П 25 СРПС Н.Б4.901 Ц0000 помоћу укрсних комада 90x90 мм СРС Н.Б4.936/ИИ,просечне дужине 4м. | Ком | 5 |  |  |
| 4 |  | Испорука материјала и полагање траке Фе/Зн 20x3мм типа П 20 СРПС Н.Б4.901 ЦОООО по крову на одговарајуће носаче | Ком | 130 |  |  |
| 5 |  | Испорука материјала и полагање траке Фе/Зн 20x3мм типа П 20 СРПС Н.Б4.901 ЦОООО по зиду по фасаде за спусне водове на одговарајуће носаче | м | 30 |  |  |
| 6 |  | Испорука и монтажа укрсних комада СРПС Н.Б4.936 димензија 58x58мм за спајање трака на местима гранања-укрштања трака. | Ком | 15 |  |  |
| 7 |  | Испорука материјала и полагање траке Фе/Зн 20x3мм типа П 20 СРПС Н.Б4.901 ЦОООО по зиду у котларници на одговарајуће носаче, на висини 0,3м | м | 15 |  |  |
| 8 |  | Испорука и уградња хватаљке Ц300 израђене од траке Фе/Зн 20x3мм типа П 20 СРПС Н.Б4.901 ЦОООО , монтажа на крову | ком | 2 |  |  |
| 9 |  | Испитивање громобранске инсталације, мерење прелазног отпора и издавање атеста. | пауш | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 |  | ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 2 |  | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |
| 3 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |
| 4 |  | ИНСТАЛАЦИЈА СИГУРОНОСНО ПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА |  |
| 5 |  | СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ |  |
| 6 |  | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| Д) |  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ИНСТАЛАЦИЈА СКС (телефонско рачунарска мрежа) |  |  |  |  |
| 1 |  | Линкео 19" Рацк орман,назидни, карактеристике: димензије 600x600, 16У, висине 810 мм, реверзибилна предња врата од заштитног стакла са интегрисаном бравицом икључем, опремљне са 2x19" вертикалним носачима, увод кабла са горње и доње стране ормана, перфорација са горње стране за природну вентилацију или додавање вентилатора, максимално оптерећење 48кг, опремљен са комплетом за уземљење, боја РАЛ 7035, сл.типу Легранд. | Ком | 1 |  |  |
| 2 |  | 19" Патцх панел опремљен са 24 x РЈ45 конектора, кат. 6, ФТП Карактеристике: аутоматско уземљење сваког конектора, опремљен са 4 патцх јединице, где свака садржи 6xЛЦС2 РЈ45 конекторе. У сагласности са стандардима ИСО/ИЕЦ 11801 ед. 2.0-2, ЕН 50173/2 и ТИА/ЕИА 568Ц сл.типу Легранд | Ком | 2 |  |  |
| 3 |  | 19" Панел за хоризонтално вођење каблова 1У, Легранд | Ком | 2 |  |  |
| 4 |  | 19" панел опремљен енергетским утичницама, 8x2П+Е и 1x прекидач, величина панела 1У, Линкео, Легранд | Ком | 1 |  |  |
| 5 |  | Фиксна полица дубине 360мм висине 2У, макс.оптерећење - 15кг, за монтажу на 2x19" вертикалне носаче, за ормане дубине 600мм, Линкео, Легранд | Ком | 1 |  |  |
| 6 |  | Испорука и полагање гибљиве самогасиве цев фи 16мм у зид под малтером као припрема за развод ФТП кабла од концентрације развода (РЕК ОРМАНА) до корисничке РЈ45 утичнице | м | 300 |  |  |
| 7 |  | Испорука материјала и израда инсталације од РЕК ОРМАНА у вец полозене цеви у зид испод малтера, проводником ФТП ЦАТ6 4x2x0.6мм са уградњом разводне кутије за у зид са монтазом прикључнице РЈ45 и конектором, просечне дужине 20м. | ком | 31 |  |  |
| 8 |  | Испорука и уградња телефонског кабла ЈхСТх 5x2x0.6мм од постојећег прикључног телефонског стубића до РЕК ормана | м | 20 |  |  |
| 9 |  | Испорука и уградња дозне за у зид и двоструке утичнице РЈ45 цат6Е ФТП производ Легранд или слично | ком | 15 |  |  |
| 10 |  | Испорука и уградња дозне за у зид и једноструке утичнице РЈ45 цат6Е ФТП производ Легранд или слично | ком | 1 |  |  |
| 11 |  | Задржава се постојећи телефонски кабл од прикључног ормарића до шалтера и апотеке. Проверити исправноцт кабла | пауш | 1 |  |  |
| 12 |  | Испитивање мрежне инсталације , издавање стручног налаза | пауш | 1 |  |  |
| 2 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПРОВАЛНОГ СИСТЕМА |
| 1 |  | Алармна централа 8-16 зона са дуплирањем, СТАY Дфункција, 4ПГМ и 1 алармни релеј, 2 партиције, 4- жицна магистрала за проширења, са белл релејем, са 3 сифратора кутијом И батеријом 7Ах | ком | 1 |  |  |
| 2 |  | ИЦ сензор ДГ55 домет 12м, видни угао 110º, дуал елемент сензор 100% дигитални сензор, Дигитал Ауто Пулсе - обрада сигнала, аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна обрада сигнала, метална заштита од РФ и ЕМ сметњи, тампер прекидач, | ком | 14 |  |  |
| 3 |  | унутрашња сирена | ком | 1 |  |  |
| 4 |  | спољашна сирена са бљескавицом | ком | 1 |  |  |
| 5 |  | ВДМП3 Гласовни комуникатор, могућност повезивања до 8 тел.бројева, активација/деактивација система путем тел., компатибилан са Дигиплеx, ЕВО и Спецтра | ком | 1 |  |  |
| 6 |  | Испорука и уградња кабла ЈХстХ 3x2x0.6мм положеним у халоген фрее цевима фи 13, у зид испод малтера | м | 360 |  |  |
| 7 |  | Испорука и уградња гибљиве самогасиве цеви фи 13 у зид испод малтера | м | 210 |  |  |
| 8 |  | Обука корисника, пуштање у рад, ненаведени ситан материјал, каблови за међувезе, предаја атестне документације | ком | 1 |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 |  | ИНСТАЛАЦИЈА СКС(телефонско-рачунарска мрежа) |  |
| 2 |  | ИНСТАЛАЦИЈА Противпровалног система |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| Ђ) |  | ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |
| I. СТАБИЛНИ СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Испорука и монтажа адресабилне централе за јављање пожара слична типу ALPHA 1100A-1L "QUADEL"-Ниш, са резервним напајањем 7Ах, и са свим пратећим модулима и пуштањем у исправан рад. SRPS EN | Ком | 1 |  |  |
|  |  | 60896-21:2010, -SRPS EN 60896-22:2010, атестиран СРПС ЕН 54-2:2008, Плаћа се комплет материал и рад |  |  |  |  |
| 2 |  | Аналогно адресибилни термички детектор сл.типу АТГ-Е у подножјуYБО-БС: индивидулно подешавање прага осетљивости у %/м, ауто-компензанција запрљаности, "флат респонсе" технологија, атестиран СРПС ЕН 54-7:2008 (произвођач сл.типу HOCHIKI Јапан) | Ком | 2 |  |  |
| 3 |  | Испорука и монтажа аналогно-адресабилног оптичког детектора дима сл.типу АЛГ-Е у подножју YБО-БС: индивидулно подешавање прага осетљивости у %/м, ауто-компензанција запрљаности, "флат респонсе" технологија, готово подједнака осетљивост на све врсте димова, атестиран СРПС ЕН 54-7:2008 (произвођач сл.типу HOCHIKI Јапан) | Ком | 21 |  |  |
| 4 |  | Испорука и монтажа ручних јављача пожара ХЦП-Е (МЦП-Е) за унутрашњу монтазу са кучиштем за назидну монтажу, атестиран СРПС ЕН 54-11:2008 (произвођач сл.типу HOCHIKI Јапан). Плаћа се комплет материјал и радна снага. | Ком | 8 |  |  |
| 5 |  | Испорука и уградња кабла НХXХX ФЕ180/Е30 2x1,5мм за повезивање сирена и искључење напајања у ГРТ. Кабал се полаже на ватроотпорне обујмице Е30. Испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 804 и ИЕЦ 60332-3 методаЦ), Плаћа се комплет материјал и рад. | м | 41 |  |  |
| 6 |  | Испорука и монтажа електродинамичке алармне сирене QАС-2 , 24В, 112дБ/1м. (произвођач ХОЦХИКИ Јапан) СРПС ЕН 54-14:2008. Плаћа се комплет материјал и радна снага | Ком | 3 |  |  |
| 7 |  | Испорука и полагање кабла типа халоген-фрее ЈХ(СТ)Х-0 2x2x0,8мм за повезивање јављача са централом за дојаву пожара. Кабл се полаже у самогасивим гибљивим цревима фи 13мм, у плафону и зиду испод малтера. Просечна дужина јављачког места 15м, где је урачуната дужина од централе до првог јављача и од последњег до централе. У цену је урачуната и набавка и уградња црева и кабла. СРПС ЕН 60332-3-24:2010. Плаћа се комплет материјал и рад. | ком | 32 |  |  |
| 8 |  |  | ком | 1 |  |  |
| 9 |  | испорука и уградња противпожарног премаза и смесе за заптивање отвора на граници пп сектора, ватроотпорности 2сата. Премази и смесе морају имати атест домаће акредитоване лабораторије | кг | 5 |  |  |
| 10 |  | Монтажа, повезивање, са свим додатним потребним а неспецифицираним ситнијим елементима система, подешавање, пуштање у рад и обука корисника за коришћење инсталиране опреме. Предаја атестне документације | пауш | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| II. |  | СИСТЕМ МОБИЛНЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ |
| Позиција | Подпозиц. | О П И С | ЈМ | Кол. | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Противпожарни ручни ватрогасни апарати за гашење иницијалних пожара типа С-9А. Набавка, испорука и монтажа. Произвођач ручних ПП-апарата је VATROSPREM – Београд. С-9А | Ком | 6 |  |  |
| 2 |  | Противпожарни ручни ватрогасни апарати за гашење иницијалних пожара типа ЦО2-5. Набавка, испорука и монтажа. Произвођач ручних ПП-апарата је VATROSPREM – Београд. ЦО2-5 | Ком | 1 |  |  |
| 3 |  | Метална таблица димензија 400x300 мм са натписом: “УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ППА” И описаним поступком употребе. Набавка, испорука и монтажа са монтажним материјалом. | Ком | 7 |  |  |
| 4 |  | Метална таблица димензија 400x300 мм са натписом: “ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА” И описаним поступком понашања у случају пожара. Набавка, испорука и монтажа са Монтажним материјалом | Ком | 3 |  |  |
| 5 |  | Метална таблица димензија 300x200 мм са натписом: “ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ” Набавка, испорука и монтажа са Монтажним материјалом | Ком | 10 |  |  |
| 6 |  | Метална таблица димензија 400x300 мм са натписом: “КОТЛАРНИЦА - НЕЗАПОШЉЕНИМА ПРИСТУП ЗАБРАЊЕН” Набавка, испорука и монтажа са Монтажним материјалом. | Ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| I. |  | СТАБИЛНИ СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |
| II. |  | СИСТЕМ МОБИЛНЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
|  | А) | АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |
|  | Б) | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
|  | В) | РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |  |
|  | Г) | ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
|  | Д) | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ |  |
|  | Ђ) | ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА |  |
|  |  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ ПУКОВАЦ У ПУКОВЦУ буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

# Text boxes

Општина Дољевац